## Project Planning Tool
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | HORAS | SEMANA X | SEMANA Y | SEMANA Z | SEMANA AA
KICK-OFF DEL PROYECTO
Arranque interno
Desarrollo del plan de trabajo
Reunión de arranque con cliente
Finalización del análisis inicial
ENTREVISTAS INTERNAS
Desarrollo de la guía interna
Programación de entrevistas internas
Proceso entrevistas internas
DESARROLLO BASE DE DATOS DEL TARGET
Creación del perfil de mercado
Recoger información del target que tenga el cliente
Analizar posible informació faltante
Consolidar base de datos y procesado
Base de datos suplementaria, si necesario
DESARROLLO EXTERNO
Borrado del entregable a Cliente
Desarrollo del cuestionario
Aprobación del cliente sobre los temas a comentar
Aprobación del cliente sobre los puntos clave
ANÁLISIS DEL MERCADO